## Feuil1
N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
1 | Hacking, vol de données etc | Gros risque en qualité et temps | 5 | 2 | 5 | 50 | Chiffrement, équipement réseau | Mise en standby d'appli, arrêt des serveurs etc…
2 | Problèmes de maitrise technologique de l'équipe | Retard, probable manque de qualité | 5 | 1 | 5 | 25 | Le CDC devrait être un bon indicateur pour estimer la techno et savoir si l'équipe est compétente dessus | Sous traitance, formation personnel, recrutement (surcoûts absorbés par la boite de dev)
3 | Non validation du client dans les dates | Retard | 1 | 5 | 5 | 25 | CDC | Relance du client, réunions à répétition voir menaces
4 | Surcharge de travail | Retard | 4 | 2 | 2 | 16 | Marge de sécurité sur la plannification, mais qui peut être couteuse | Embaucher (sous traitance, CDD etc) ou repriorisation des projets
5 | Changement d'avis du client | retard | 5 | 2.5 | 1 | 12.5 | Le CDC est la première mesure préventive; ensuite vient le contrat avec le client qui contient des clauses acceptant ou non les changements de conditions | Discussions avec le client, présentation des impacts
6 | Absence d'un membre de l'équipe | Retard probable sur le rendu du projet | 3 | 2.5 | 1 | 7.5 | Identifier les employés qui ont des compétences clées et prevoir un solution de remplacement | Remplacement